GUIDE DE CRÉATION D'UNE SASU OU D'UNE EURL — PIÈCES JUSTIFICATIVES ET FORMALITÉS CHRONOLOGIQUES

Activités visées : gestion de droits d'auteur, production de spectacle vivant, événementiel, production télévisuelle, catering.

Document à jour au 6 octobre 2026. Montants indicatifs, à vérifier au moment des démarches. Ce guide ne remplace pas l'accompagnement d'un avocat ou d'un expert-comptable.

# VUE D'ENSEMBLE DU CALENDRIER

| Phase | Étapes | Délai indicatif |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Préparation | Étapes 1 à 4 : choix de la forme, nom, siège, statuts | 1 à 3 semaines |
| Phase 2 — Constitution | Étapes 5 à 8 : dépôt du capital, signature, annonce légale | 3 à 7 jours |
| Phase 3 — Immatriculation | Étapes 9 et 10 : dossier au guichet unique, réception du Kbis | 1 à 2 semaines |
| Phase 4 — Démarrage | Étapes 11 à 14 : banque, fiscalité, social, assurances | Dans le 1er mois |
| Phase 5 — Activités réglementées | Étapes 15 à 18 : spectacle, catering, droits, audiovisuel | Avant le début de chaque activité |
| Phase 6 — Vie courante | Étape 19 : échéances annuelles | Chaque année |

# PHASE 1 — PRÉPARATION

## Étape 1 — Choisir la forme juridique et le régime fiscal et social

- Arbitrer entre SASU (Président assimilé salarié, impôt sur les sociétés) et EURL (gérant associé unique travailleur non salarié, impôt sur le revenu par défaut).

- Faire une simulation de rémunération et de dividendes avec un expert-comptable.

- Fixer le montant du capital social (1 € minimum, mais un capital de quelques milliers d'euros rassure banques, partenaires et organismes comme le CNC).

- Choisir la date de clôture du premier exercice (jusqu'à 24 mois maximum après l'immatriculation).

## Étape 2 — Vérifier et protéger la dénomination

- Rechercher les antériorités sur data.inpi.fr (marques, dénominations, noms commerciaux) et vérifier la disponibilité du nom de domaine.

- Recommandé : déposer la dénomination comme marque auprès de l'INPI (environ 190 € pour une classe, 40 € par classe supplémentaire ; classes utiles : 41 — spectacles et divertissement, 38 — diffusion, 43 — restauration, 35 — gestion d'affaires).

## Étape 3 — Trouver le siège social

Choisir l'une des solutions suivantes :

- Domicile du dirigeant : autorisé, même si le bail ou le règlement de copropriété l'interdit, pour une durée de 5 ans maximum (art. L. 123-11-1 du Code de commerce). Sans interdiction, la durée est illimitée.

- Société de domiciliation agréée : contrat de domiciliation.

- Local commercial ou bureau : bail commercial ou professionnel.

Pièce à obtenir : justificatif de jouissance des locaux (voir la liste complète en Annexe).

## Étape 4 — Rédiger les statuts et préparer les actes annexes

- Finaliser les statuts (projets SASU / EURL fournis séparément).

- Établir l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, à annexer aux statuts : bail, ouverture du compte, contrats déjà signés.

- En cas d'apport en nature (matériel, catalogue de droits…) : faire désigner un commissaire aux apports par l'associé unique, sauf dispense (chaque apport ≤ 30 000 € et total des apports en nature ≤ moitié du capital).

- Si l'associé est marié sous un régime de communauté et apporte des biens communs : informer le conjoint et recueillir sa déclaration (art. 1832-2 du Code civil).

# PHASE 2 — CONSTITUTION

## Étape 5 — Déposer le capital social

- Ouvrir un compte de dépôt (banque, notaire ou Caisse des dépôts) au nom de la société en formation.

- Libérer au minimum 50 % des apports en numéraire pour une SASU, 20 % pour une EURL.

- Pièce à obtenir : attestation (certificat) de dépôt des fonds ; pour la SASU, avec la liste des souscripteurs indiquant le nombre d'actions et les sommes versées.

## Étape 6 — Obtenir le rapport du commissaire aux apports (si apport en nature)

- Le rapport est déposé au siège social et joint au dossier d'immatriculation.

## Étape 7 — Signer les statuts

- Dater et signer les statuts : l'associé unique signe, et le dirigeant ajoute la mention « Bon pour acceptation des fonctions ».

- Si le premier dirigeant n'est pas nommé dans les statuts : établir un acte de nomination séparé.

- Faire signer au dirigeant la déclaration sur l'honneur de non-condamnation et de filiation.

- Ouvrir le registre des décisions de l'associé unique (papier coté et paraphé, ou électronique) et, pour la SASU, le registre des mouvements de titres.

## Étape 8 — Publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales

- Publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales (SAL) du département du siège, papier ou en ligne.

- Tarif forfaitaire fixé chaque année par arrêté (de l'ordre de 120 à 200 € HT selon la forme et le département).

- Pièce à obtenir : attestation de parution (ou copie de l'annonce).

# PHASE 3 — IMMATRICULATION

## Étape 9 — Déposer le dossier sur le guichet unique

- Formalité exclusivement en ligne sur formalites.entreprises.gouv.fr (guichet unique opéré par l'INPI), par le dirigeant ou un mandataire.

- Le formulaire comprend :

  - la description de l'activité principale, qui détermine le code APE ;

  - les options fiscales : régime d'imposition des bénéfices, régime de TVA, option IS ou IR ;

  - la déclaration des bénéficiaires effectifs.

- Frais de greffe : environ 37 € pour l'immatriculation, plus environ 21 € pour la déclaration des bénéficiaires effectifs.

- Joindre l'ensemble des pièces listées en Annexe 1, au format PDF, lisibles et signées.

## Étape 10 — Réceptionner les numéros et l'extrait Kbis

- Le greffe examine le dossier : de 1 à 15 jours en moyenne, plus en cas de demande de régularisation.

- Documents reçus :

  - extrait Kbis ;

  - numéros SIREN et SIRET et code APE (avis de situation INSEE) ;

  - numéro de TVA intracommunautaire, visible dans l'espace professionnel impots.gouv.

- Le dirigeant peut obtenir gratuitement ses extraits Kbis à jour sur monidenum.fr.

# PHASE 4 — DÉMARRAGE

## Étape 11 — Débloquer le capital et ouvrir le compte professionnel

- Transmettre le Kbis au dépositaire pour débloquer les fonds sur le compte courant de la société.

- Mettre en place les moyens de paiement et, si besoin, un terminal de paiement (catering, billetterie).

## Étape 12 — Fiscalité

- Créer l'espace professionnel sur impots.gouv.fr et adhérer au paiement en ligne.

- Vérifier ou exercer les options fiscales :

  - SASU — option pour l'impôt sur le revenu (art. 239 bis AB du CGI) dans les 3 premiers mois de l'exercice, avec l'accord de l'associé ;

  - EURL — option pour l'impôt sur les sociétés avant la fin du 3e mois de l'exercice.

- Régime de TVA : franchise, réel simplifié ou réel normal. Taux applicables :

  - 5,5 % sur la billetterie de la plupart des spectacles vivants ;

  - 10 % sur la restauration ;

  - 20 % sur l'événementiel et les prestations de services.

- CFE : déposer la déclaration initiale n° 1447-C-SD avant le 31 décembre de l'année de création. Pas de CFE l'année de création.

- Facturation électronique : depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures électroniques. Choisir dès la création une plateforme agréée (PA). L'obligation d'émission s'applique aux TPE/PME à partir du 1er septembre 2027.

## Étape 13 — Social et ressources humaines

- Dirigeant :

  - SASU — Président affilié au régime général (via la DSN s'il est rémunéré) ;

  - EURL — gérant majoritaire affilié automatiquement à l'URSSAF (travailleur indépendant).

- Avant la première embauche :

  - identifier la convention collective applicable, par exemple :

    - spectacle vivant privé (IDCC 3090) ;

    - entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) ;

    - production audiovisuelle (IDCC 2642) ;

    - hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) pour l'activité de catering ;

  - DPAE auprès de l'URSSAF avant toute embauche ;

  - affiliation à Audiens (retraite complémentaire, prévoyance et santé du secteur culture et communication) et à la caisse des Congés Spectacles pour les intermittents ;

  - déclarations des artistes et techniciens intermittents à France Travail Spectacle, via la DSN ;

  - mutuelle d'entreprise obligatoire, médecine du travail (service de prévention et de santé au travail), document unique d'évaluation des risques (DUERP) ;

  - affiliation à l'AFDAS (opérateur de compétences du secteur) pour la formation professionnelle.

- Note : le GUSO est réservé aux organisateurs occasionnels de spectacles (au plus 6 représentations par an), ce qui ne correspond pas à l'activité principale de la société.

## Étape 14 — Assurances, contrats et conformité

Souscrire les assurances adaptées :

- responsabilité civile professionnelle ;

- multirisque bureaux et matériel ;

- annulation de spectacle ou d'événement ;

- assurance de production audiovisuelle (tournage, négatif, matériel) ;

- RC organisateur de manifestations ;

- RC alimentaire pour le catering.

Rédiger et mettre en place :

- les conditions générales de vente ;

- les modèles de contrats : contrats de cession, de coproduction, d'engagement d'artiste, de cession de droits ;

- les mentions légales et la politique RGPD du site internet.

Désigner un expert-comptable (lettre de mission) et mettre en place le logiciel de facturation et de comptabilité.

# PHASE 5 — ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES (avant leur démarrage)

## Étape 15 — Spectacle vivant : déclaration d'entrepreneur de spectacles

- Obligatoire dès lors que la société organise plus de 6 représentations par an (art. L. 7122-3 du Code du travail).

- Déclaration en ligne sur la plateforme du ministère de la Culture (mesdemarches.culture.gouv.fr), auprès de la DRAC de la région du siège.

- Catégories à déclarer selon l'activité :

  - 1 — exploitant de lieux ;

  - 2 — producteur ou entrepreneur de tournées ;

  - 3 — diffuseur.

- Pièces :

  - extrait Kbis ou numéro SIRET ;

  - pièce d'identité du dirigeant ;

  - pour la catégorie 1 : justificatif de formation à la sécurité des spectacles ou de la compétence d'une personne qualifiée, et conformité des lieux (ERP).

- La déclaration vaut 5 ans. L'activité peut commencer 1 mois après le récépissé, sauf opposition de l'administration. Au renouvellement, il faut justifier de la régularité sociale (URSSAF, Audiens, Congés Spectacles).

## Étape 16 — Catering : hygiène et boissons

- Déclaration d'activité auprès de la DDPP du département (formulaire Cerfa n° 13984) avant toute manipulation de denrées alimentaires.

- Formation en hygiène alimentaire (14 heures) : obligatoire pour au moins une personne en restauration commerciale, fortement recommandée en activité de traiteur. Mettre en place le plan de maîtrise sanitaire (HACCP).

- Boissons alcoolisées :

  - permis d'exploitation (formation obligatoire de 20 heures) ;

  - licence adaptée (« petite licence restaurant », « licence restaurant » ou licence à emporter), déclarée en mairie (Cerfa n° 11542) ;

  - pour les événements ponctuels, se renseigner auprès de la mairie sur les autorisations temporaires possibles.

- Véhicules et équipements frigorifiques conformes (agrément sanitaire si nécessaire pour la livraison).

## Étape 17 — Gestion de droits d'auteur et droits voisins

Adhérer aux organismes de gestion collective selon l'activité :

- SACEM en qualité d'éditeur de musique ;

- SACD pour le spectacle vivant et l'audiovisuel ;

- SCPP ou SPPF pour la production phonographique ;

- PROCIREP / ANGOA pour la production audiovisuelle.

Tenir un registre des contrats de cession et d'édition et des catalogues d'œuvres. Pour les spectacles, déclarer les représentations et le programme aux sociétés d'auteurs (SACEM / SACD).

## Étape 18 — Production audiovisuelle et télévisuelle

- Créer un compte sur la plateforme du CNC (demandes d'aides et d'agréments).

- Inscrire les œuvres et les contrats au Registre public du cinéma et de l'audiovisuel (RCA) pour sécuriser les droits et les financements.

- Vérifier les conditions d'accès aux aides (fonds de soutien audiovisuel) : société établie en France, dirigeants européens, capital et fonds propres suffisants.

- Pour les tournages sur la voie publique : autorisations de tournage (mairie ou préfecture, mission cinéma régionale).

# PHASE 6 — VIE COURANTE (échéances annuelles)

## Étape 19 — Obligations récurrentes

| Échéance | Obligation |
| --- | --- |
| Chaque mois ou trimestre | Déclarations de TVA, DSN mensuelle (si salariés), déclarations Audiens et Congés Spectacles |
| Dans les 6 mois après la clôture | Approbation des comptes par l'associé unique (le dépôt des comptes vaut approbation si l'associé unique personne physique est aussi dirigeant) |
| Dans le mois suivant l'approbation (2 mois en ligne) | Dépôt des comptes annuels au greffe via le guichet unique |
| Mai (date fixée chaque année) | Déclaration de résultat (liasse fiscale) et déclarations annexes |
| 15 décembre | Paiement de la CFE (à partir de la 2e année) |
| En cas de changement | Mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs et des statuts (dans le mois) |
| Tous les 5 ans | Renouvellement de la déclaration d'entrepreneur de spectacles |

# ANNEXE 1 — PIÈCES JUSTIFICATIVES DU DOSSIER D'IMMATRICULATION

| ☐ | Pièce justificative | SASU | EURL | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Statuts datés et signés (copie) | Oui | Oui | Avec l'état des actes accomplis en annexe |
| ☐ | Attestation de dépôt des fonds | Oui | Oui | Délivrée par la banque, le notaire ou la CDC |
| ☐ | Liste des souscripteurs | Oui | Non | Nombre d'actions et sommes versées |
| ☐ | Attestation de parution de l'annonce légale | Oui | Oui | Ou copie de l'annonce |
| ☐ | Justificatif de jouissance du siège | Oui | Oui | Bail, contrat de domiciliation ou justificatif de domicile du dirigeant de moins de 3 mois |
| ☐ | Pièce d'identité du dirigeant | Oui | Oui | Carte d'identité ou passeport en cours de validité, titre de séjour pour un étranger hors UE |
| ☐ | Déclaration sur l'honneur de non-condamnation et de filiation | Oui | Oui | Signée par chaque dirigeant |
| ☐ | Acte de nomination du dirigeant | Si besoin | Si besoin | Seulement s'il n'est pas nommé dans les statuts |
| ☐ | Rapport du commissaire aux apports | Si besoin | Si besoin | En cas d'apport en nature sans dispense |
| ☐ | Déclaration des bénéficiaires effectifs | Oui | Oui | Remplie directement dans le formulaire en ligne |
| ☐ | Pouvoir signé | Si besoin | Si besoin | Si la formalité est faite par un mandataire (avocat, expert-comptable) |
| ☐ | Associé personne morale : Kbis de moins de 3 mois | Si besoin | Si besoin | Avec l'identité de son représentant légal |
| ☐ | Déclaration du conjoint (art. 1832-2 C. civ.) | Non | Si besoin | Si des biens communs sont apportés |
| ☐ | Récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles | Non requis | Non requis | Démarche distincte, après l'immatriculation (étape 15) |

# ANNEXE 2 — BUDGET INDICATIF DE CRÉATION

| Poste | Montant indicatif |
| --- | --- |
| Frais de greffe (immatriculation et bénéficiaires effectifs) | Environ 60 € |
| Annonce légale | Environ 120 à 200 € HT |
| Dépôt de marque INPI (1 classe) | Environ 190 € |
| Commissaire aux apports (si nécessaire) | 500 à 1 500 € |
| Rédaction des statuts et formalités par un professionnel | 500 à 2 000 € HT |
| Formation hygiène alimentaire (14 h) | 250 à 450 € |
| Permis d'exploitation (20 h) | 300 à 700 € |
| Domiciliation (si nécessaire) | 15 à 60 € HT par mois |

# ANNEXE 3 — CONTACTS ET SITES UTILES

- Guichet unique des formalités : formalites.entreprises.gouv.fr

- INPI (marques et antériorités) : data.inpi.fr

- Impôts : impots.gouv.fr (espace professionnel)

- URSSAF : urssaf.fr

- Entrepreneur de spectacles : mesdemarches.culture.gouv.fr (DRAC)

- Audiens et Congés Spectacles : audiens.org

- France Travail Spectacle : francetravail.fr

- AFDAS : afdas.com

- CNC : cnc.fr

- Hygiène alimentaire : DDPP du département (mesdemarches.agriculture.gouv.fr)

- Kbis gratuit pour le dirigeant : monidenum.fr